Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2014-2016 годы,  утвержденной Постановлением администрации Пермского муниципального района

от 25.10.2013 года № 3166 за 2014 -2015 гг.

В рамках Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2014-2016 годы (далее - Программа) реализуются Муниципальная подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» и Муниципальная подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы».

При реализации Программы участникам подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» предоставляется социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Участникам подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» предоставляется социальная выплата                                               на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе.

За период реализации программы в 2014-2015 гг. выдано 71 Свидетельство на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в том числе:

по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» выдано 55 свидетельств.

по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» выдано 16 свидетельств, в том числе 3 молодым специалистам.

В 2014 году выданы 34 Свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в том числе:

по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» выдано 21 свидетельство.

по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» выдано 13 свидетельств, в том числе 2 молодым специалистам.

В 2015 году выданы 37 Свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в том числе:

по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» выдано 34 свидетельства.

по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» выдано 3 свидетельства, в том числе 1 молодым специалистам.

Свидетельства по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» в 2014-2015 гг. получили семьи:

-  учителей Бершетской, Конзаводской и Усть-Качкинской, Гамовской школ;

- воспитателей Двуреченского и Савинского детских садов;

- работников Кондратовского и Савинского домов культуры;

- специалистов администраций Савинского сельского поселения;

- зоотехника Крестьянско-фермерского хозяйства Столяровой О.П;

-   телятницы Гамовской племфермы ООО «Русь»;

- медицинской сестры МУЗ «Центральная районная больница» Пермского муниципального района.

За период реализации программы в 2014-2015 гг. улучшили жилищные условия 52 семьи, проживающие в Пермском муниципальном районе, в том числе по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 39 молодых семей, по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 13 семей  граждан, проживающих в сельской местности.

В 2014 году улучшили жилищные условия 4 семьи, проживающие в Пермском муниципальном районе, в том числе по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 1 молодая семья, по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 3 семьи граждан, проживающих в сельской местности.

В 2015 году улучшили жилищные условия 48 семей, проживающие в Пермском муниципальном районе, в том числе по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 38 молодых семей, по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 10 семей граждан, проживающих в сельской местности.

Таблица 1. Результаты реализации Программы за 2014-2015 гг.

| Целевые индикаторы Программы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 81 | 71 | 87,7 |
| количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | 81 | 52 | 64,2 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья (кв.м) | 5 326,0 | 3 218,6 | 60,4 |

За 2014-2015 гг. показатели составили:

- по количеству граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 87,7%;

- по количеству молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия – 64,2%;

- по показателю ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья, исполнение составило 60,4%.

Все свидетельства  выданные в 2014-2015 гг. реализованы.

Таблица 2. Результаты реализации Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» за 2014-2015 гг.

| Целевые индикаторы Программы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 65 | 55 | 84,6 |
| количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | 65 | 39 | 60,0 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья (кв.м) | 4 347,2 | 2170,9 | 49,9 |

Неисполнение показателей по данной подпрограмме сложилось по следующим причинам:

- девять молодых семей, проживающих в Гамовском, Двуреченском, Кукуштанском, Платошинском, Савинском, Юго-Камском и Фроловском поселениях исключены из списка претендентов на получение социальной выплаты в 2014 и 2015 годах, как не соответствующие требованиям подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». В 2016 году по спискам 2015 года выдано одно свидетельство.

- срок действия свидетельств по спискам 2015 года ноябрь 2016 – январь 2017 года. На 31.12.2015 не подобраны варианты жилья и не представлены к оплате договора купли-продажи жилых помещений по 16 семьям. В 2016 году по спискам 2015 года все 17 молодых семей улучшили жилищные условия.

- в 2016 году по спискам 2015 года 17-ти молодыми семьями введено 650,8 кв.м.

Справочно:

По состоянию на 01 сентября 2016 года по спискам 2015 года выданы все  29 свидетельств на сумму 22 078,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 6 162,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета 8 085,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 7 831,1 тыс. рублей. Улучшили жилищные условия   29 молодых семьи на сумму 22 078,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 6 162,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета 8 085,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 7 831,1 тыс. рублей. Привлечено внебюджетных источников 30 749,0 тыс. рублей. Приобретено жилых помещений общей площадью 1 502,6 кв.м.

По состоянию на 01.01.2014 года в Сводном списке молодых семей - потенциальных участниц Подпрограммы по Пермскому муниципальному району состояло 117 молодых семей.

В период с 2014-2015  гг. подали заявление о включении в состав участниц Подпрограммы 74 молодых семьи, из которых 62 молодых семей были включены в Сводный список молодых семей - потенциальных участниц Подпрограммы по Пермскому муниципальному району.

В период с 2014-2015 гг. 39 молодых семей улучшили жилищные условия, 21 молодая семья были исключены из Подпрограммы, как не соответствующие условиям реализации Подпрограммы.

По состоянию на 01.01.2016 года в Сводном списке молодых семей - потенциальных участниц Подпрограммы по Пермскому муниципальному району состояло 119 молодых семей.

Таблица 3. Количество семей – участников Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» за 2014-2015 гг.

| Наименование поселения | Получили свидетельства | Улучшили жилищные условия |
| --- | --- | --- |
| Бершетское сельское поселение | 2 | 1 |
| Гамовское сельское поселение | 4 | 3 |
| Двуреченское сельское поселение | 5 | 4 |
| Кондратовское сельское поселение | 5 | 4 |
| Заболотское сельское поселение | 1 | - |
| Кукуштанское сельское поселение | 5 | 3 |
| Култаевское сельское поселение | 8 | 5 |
| Лобановское сельское поселение | 4 | 2 |
| Пальниковское сельское поселение | 2 | 2 |
| Савинское сельское поселение | 3 | 2 |
| Платошинское сельское поселение | 1 | 1 |
| Сылвенское сельское поселение | 4 | 4 |
| Усть-Качкинское сельское поселение | 3 | 2 |
| Фроловское сельское поселение | 3 | 1 |
| Юго-Камское сельское поселение | 5 | 5 |
| Итого: | 55 | 39 |

Таблица 4. Результаты реализации Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» за 2014-2015 гг.

| Целевые индикаторы Программы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе: | 16 | 16 | 100,0 |
| молодых семей и молодых специалистов | 3 | 3 | 100,0 |
| Количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, в том числе: | 16 | 13 | 81,3 |
| молодых семей и молодых специалистов | 2 | 3 | 150,0 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности (кв.м), в том числе: | 978,8 | 1047,7 | 107,0 |
| молодыми семьями и молодыми специалистами | 165,8 | 238,3 | 143,7 |

По состоянию на 01.01.2014 года в Списке потенциальных участников Подпрограммы по Пермскому муниципальному району состояли 10 семьи граждан, в том числе 1 молодой специалист.

В период с 2014-2015 гг. подали заявление о включении в состав участниц Подпрограммы 9 семей граждан, молодых  семей и молодых специалистов, из которых 5 семей граждан, в том числе 1 молодая семья и 1 молодой специалист были включены в список по Пермскому муниципальному району.

В период с 2014-2015 гг. 13 семей улучшили жилищные условия,   2 семьи улучшили в 2016 году и один гражданин был исключен в связи с окончанием действия свидетельства.

По состоянию на 01.01.2016 года в Списке граждан, молодых  семей и молодых специалистов по Пермскому муниципальному району состояло 2 семьи.

Таблица 5. Количество семей – участников Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы»

| Наименование поселения | Получили свидетельства | Улучшили жилищные условия |
| --- | --- | --- |
| Бершетское сельское поселение | 1 | 1 |
| Гамовское сельское поселение | 2 | - |
| Двуреченское сельское поселение | 2 | 2 |
| Кондратовское сельское поселение | 2 | 2 |
| Кукуштанское сельское поселение | 1 | 1 |
| Савинское сельское поселение | 7 | 6 |
| Усть-Качкинское сельское поселение | 1 | 1 |
| Итого: | 16 | 13 |

- II. Финансовое обеспечение Программы.

Реализация мероприятий Программы в 2014-2015 гг. производилась за счет средств федерального и  краевого бюджетов,  за счет средств бюджетов сельских поселений  Пермского муниципального района и внебюджетных источников (собственных и (или) заемных средств участников Программы).

1. Сумма средств за счет средств всех источников за весь период реализации Программы по плану составила - 215 600,4 тыс. руб., по факту составила – 106 303,2 тыс. руб. (49,3 % от плана), из них:

- 15 057,2 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (39,7 % от плана);

- 15 059,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета (52,4 % от плана);

- 17 844,4 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений (55,4 % от плана);

- 58 342,4 тыс. руб. – внебюджетные источники (50,0 % от плана).

Финансовое обеспечение Программы и Подпрограмм по годам  отражено в приложении   № 4.

- Общая плановая потребность     финансового обеспечения Подпрограммы

«Оказание поддержки в   обеспечении    жильем молодых семей» с 2014 - 2015 гг.  составила 182 865,7 тыс. руб.

Исполнение финансового обеспечения реализации Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» с 2014 - 2015 гг.  составило 72 547,8 (39,7 % от плана).

По данным анализа финансового обеспечения Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 2014-2015 гг. процент исполнения составил 39,7 %. Исполнение бюджетных средств составило 39,6 %, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 39,5 %, за счет средств краевого бюджета – 39,7 %, за счет средств бюджетов сельских поселений –      39,7 %. Исполнение за счет внебюджетных источников составило 39,7 %.

Низкий уровень финансирования по данной подпрограмме сложился по следующим причинам:

- расчет социальной выплаты молодым семьям при формировании предварительных списков на 2014 год произведен с использованием средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2013 года (39 336 руб.), утвержденной распоряжением Правительства Пермского края. При выдаче Свидетельств расчет социальной выплаты производился с использованием средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 3 квартал 2014 года (33 659 руб.), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В связи с изменением средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья при выдаче Свидетельств, исполнение финансового обеспечения Подпрограммы сократилось на 17%.

- в 2016 году за счет бюджетных средств было оплачено 17 свидетельств на сумму   12 348,7 тыс. руб.

Общая плановая потребность   финансового   обеспечения Подпрограммы

«Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 2014 – 2015 гг. составила 32 734,7 тыс. руб.

Исполнение финансового обеспечения реализации Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 2014-2015 гг. составило 33 755,4 тыс. руб. (103,1 % от плана).

По данным анализа финансового обеспечения Подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» 2014 – 2015 гг. процент исполнения составил 103,1%. Исполнение бюджетных средств составило 80,3%, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 76,6%, за счет средств бюджетов сельских поселений – 83,4%. Исполнение за счет внебюджетных источников составило 147,2%.

По свидетельствам выданным  в 2015 году представлены к оплате договора купли-продажи в 2016 году на сумму 2 872,8 тыс. руб.

- Оценка эффективности и результативности                             реализации Программы.

В соответствии с п.8.1.1 Методики оценки эффективности и результативности реализации Программы, оценка Программы осуществляется по годам по одному показателю – «Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения».

Степень достижения показателей Программы рассчитана по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП х 100%,

где ЗФ – фактическое значение показателя Программы;

ЗП – плановое значение показателя Программы.

В результате расчетов степень достижения показателя Программы -«Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» составила:

в 2014 году - 70,8 %(34/48*100);

в 2015 году - 112,1 % (37/33*100 %).

Таким образом Программа за 2014 год имеет удовлетворительный уровень эффективности, за 2015 год высокий уровень эффективности.