Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района

08.07.2013

77

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013 г. № 1905 «Об утверждении Порядка разработки и реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района.

2. Начальнику сектора информационных технологий разместить настоящий приказ на официальном сайте финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» www.feu.permraion.ru.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник финансово-экономического управления                              Т. Н. Гладких

- Утверждены

приказом финансово-

экономического управления

от 08.07. 2013  № 77

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- I. Общие положения

1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района (далее – Методические рекомендации) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ Пермского муниципального района (далее – муниципальные программы) и подготовке отчетов о ходе их реализации.

2. Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, тождественны применяемым в Приложении к постановлению администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013 г. № 1905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пермского муниципального района» (далее – Порядок).

3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, утверждаемый постановлением администрации Пермского муниципального района (далее – Перечень муниципальных программ).

4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

1) формирования муниципальных программ на основе долгосрочных и (или) среднесрочных целей социально-экономического развития Пермского муниципального района и показателей их достижения, с учетом положений концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов Пермского муниципального района;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Пермского муниципального района;

3) установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации;

4) интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, тарифных, кредитных и иных) мер для достижения целей муниципальных программ.

- II. Разработка проекта муниципальной программы

2.1. Требования к целям и задачам муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

2.1.1. Цели муниципальной программы должны соответствовать посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочным и среднесрочным стратегиям развития отдельных отраслей, иным стратегическим документам, утвержденным Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Пермского края, приоритетам социально-экономического развития Пермского муниципального района, определенным в Программе социально-экономического развития Пермского муниципального района.

2.1.2. Цель должна обладать следующими свойствами:

1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

2) конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

3) измеримость (достижение цели можно проверить);

4) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

5) релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым результатам реализации программы).

2.1.3. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

2.1.4. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

2.2. Требования к конечным результатам муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (непосредственным результатам мероприятий):

2.2.1. Конечные результаты муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, а также непосредственные результаты мероприятий подпрограмм муниципальной программы (мероприятий муниципальной программы, не отнесенные в подпрограммы муниципальной программы) должны соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие конечного результата (непосредственного результата) цели или задачи муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия;

2) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия);

3) объективность (не допускается использование конечных результатов (непосредственных результатов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые конечные результаты (непосредственные результаты) должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия);

4) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия);

5) однозначность (определение конечного результата (непосредственного результата) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных конечных результатов (непосредственных результатов) и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

6) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые конечные результаты (непосредственные результаты) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

7) сопоставимость (выбор конечных результатов (непосредственных результатов) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с конечными показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) муниципальных программ, а также с показателями, используемыми в российской и международной практике);

8) своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительной временной задержкой между моментом сбора информации и сроком ее использования).

2.2.2. В число используемых конечных результатов (непосредственных результатов) должны включаться показатели, непосредственно характеризующие общественно значимые результаты и уровень удовлетворенности потребителей муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

2.2.3. Конечные результаты (непосредственные результаты) должны иметь запланированные по годам, измеряемые или рассчитываемые значения. Предлагаемые конечные результаты (непосредственные результаты) должны количественно характеризовать наблюдаемое социально-экономическое явление (процесс, объект).

2.2.4. В качестве наименования конечного результата (непосредственного результата) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

2.2.5. Если конечный результат (непосредственный результат) предусмотрен в государственном статистическом учете, то необходимо указать форму статистической отчетности, утвержденную Росстатом.

Если в исчислении конечного результата (непосредственного результата) используются иные показатели, необходимо приложить методику расчета к текстовой части муниципальной программы.

2.2.6. Пояснения к конечному результату (непосредственному результату) должны содержать сведения о способе количественного исчисления показателя, порядке сбора и обработки данных.

2.3. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы:

2.3.1. Паспорт  муниципальной программы заполняется по форме согласно приложению 1 к Порядку.

2.3.2. Цели, задачи, конечные результаты, финансовое обеспечение, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящими Методическими рекомендациями и должны соответствовать описанию их в текстовой части муниципальной программы.

2.3.3. Финансовое обеспечение муниципальной программы представляется по источникам финансирования (бюджет Пермского муниципального района, средства федерального  и краевого бюджетов, средства бюджетов поселений, внебюджетные источники) и по годам реализации.

Финансовое обеспечение муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

2.4.Требования к содержанию текстовой части муниципальной программы:

2.4.1. Текстовая часть муниципальной программы состоит из разделов, перечисленных в пункте 1.2. раздела 2 Порядка (не более 40 страниц).

2.4.2. Характеристика текущего состояния сферы муниципального управления, для решения задач которой разработана муниципальная программа, включает в себя анализ текущего состояния и выявление основных проблем в соответствующей сфере, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение), прогноз развития соответствующей сферы муниципального управления, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния соответствующей сферы муниципального управления должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставительный анализ состояния анализируемой сферы, включая состояние аналогичной сферы по России и (или) Пермскому краю в целом,  у ведущих муниципальных образований Пермского края (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния анализируемой сферы муниципального управления должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Пермского муниципального района.

2.5. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы должен включать оценку планируемой эффективности муниципальной программы и подпрограмм, которая проводится координатором на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Пермского муниципального района.

2.5.1. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы должна содержать количественное, а при невозможности его проведения – качественное описание связи динамики значений конечных результатов муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Пермского муниципального района.

2.5.2. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

1) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Пермского муниципального района, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Пермского муниципального района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Пермского муниципального района;

2) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Пермского муниципального района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

2.5.3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы также должен включать значения планируемых макроэкономических показателей, достигаемых по итогам реализации муниципальной программы.

2.6. Краткое описание подпрограммы муниципальной программы должно включать цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, обоснование выделения в качестве подпрограммы муниципальной программы (с описанием вклада подпрограммы муниципальной программы в достижение целей муниципальной программы), описание взаимосвязи конечных результатов подпрограммы муниципальной программы с конечными результатами государственной программы.

2.7. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, подпрограмм и мероприятий (по годам реализации муниципальной программы), указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

2.8. Если мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких программ (подпрограмм), то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования этого мероприятия должны быть указаны только в одной муниципальной программе (подпрограмме).

2.9. Расчеты объемов бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального района на выплаты отдельным категориям граждан (исполнение публичных нормативных обязательств) по муниципальной программе приводятся по форме таблицы 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям «Расчеты объемов бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального района отдельным категориям граждан (исполнение публичных нормативных обязательств) по муниципальной программе».

2.10. Характеристику мер правового регулирования в соответствующей сфере муниципального управления, направленных на достижение целей и результатов муниципальной программы, необходимо приводить с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых для реализации  муниципальной программы правовых актов Пермского муниципального района.

2.11. Методы оценки эффективности и результативности муниципальной программы представляют собой способы оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должны быть основаны на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменения соответствующей сферы социально-экономического развития Пермского муниципального района.

2.12. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

1) степень достижения конечных результатов муниципальной программы;

2) степень достижения конечных результатов подпрограмм муниципальной программы;

3) степень достижения непосредственных результатов мероприятий подпрограмм муниципальной программы (мероприятий муниципальной программы, не отнесенных в подпрограммы муниципальной программы);

4) степень соответствия запланированному уровню затрат;

5) степень соответствия запланированным срокам.

2.13. Требования по заполнению паспорта подпрограммы муниципальной программы

2.13.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы заполняется по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Цели, задачи, конечные результаты, финансовое обеспечение, а также этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящими Методическими рекомендациями и должны соответствовать описанию их в текстовой части муниципальной программы.

2.13.2. Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы представляется с расшифровкой по мероприятиям, главным распорядителям средств бюджета, источникам финансирования (бюджет Пермского муниципального района, средства федерального и краевого бюджетов, средства бюджетов поселений, внебюджетные средства), годам реализации.

2.13.3. Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

2.14. Требования по заполнению приложений к текстовой части муниципальной программы:

- 2.14.1. Приложение 3 к Порядку «Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района» заполняется в соответствии с утвержденной формой. Особенностью заполнения данной формы является то, что каждому мероприятию обязательно должен соответствовать свой показатель.

- 2.14.2.  Приложение 4 к Порядку «Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств» заполняется в соответствии с утвержденной формой. Объем финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) в приложении указывается с выделением итоговых строк, в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой

- 2.14.3. Приложение 5 к Порядку «Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района» заполняется в соответствии с утвержденной формой. Объем финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

- 2.14.4. Приложение 6 к Порядку «Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пермского муниципального района» заполняется в соответствии с утвержденной формой.

В графе 4 приложения указывается нормативный правовой акт, обосновывающий применение соответствующей меры муниципальной поддержки (пример заполнения: решение Земского Собрания Пермского муниципального района «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Пермского муниципального района»).

- Объем выпадающих доходов в графе 5 приложения рассчитываются как сумма граф 6-8 приложения.

- В графах 6-8 приложения указывается финансовая оценка мер муниципального регулирования по годам, в течение всего периода действия программы.

- Меры налогового регулирования должны учитывать ежегодный объем налоговых льгот, предоставляемых организациям-исполнителям в течение всего периода действия программы в соответствии с решениями Земского Собрания Пермского муниципального района о налогах.

- При формировании муниципальных программ и подпрограмм (в части их информационной составляющей по мерам налогового регулирования), ответственным исполнителям подпрограмм и (или) соисполнителям необходимо руководствоваться решениями Земского собрания Пермского муниципального района о налогах и данными налоговых деклараций налогоплательщиков – исполнителей мероприятий по предоставленным налоговым льготам за отчетный период с учетом проиндексированных коэффициентов к прогнозу социально-экономического развития Пермского муниципального района.

- В части льгот по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет Пермского муниципального района, расчет сумм арендной платы за нежилые помещения и арендной платы за землю производится на основании действующих нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы установления пониженных ставок в соответствии с условиями заключенных договоров аренды.

- 2.14.5. Таблица 1 приложения к настоящим Методическим указаниям «Расчеты объемов бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального района отдельным категориям граждан (исполнение публичных нормативных обязательств) по муниципальной программе» заполняется в соответствии с утвержденной формой.

- При заполнении граф 9-11 таблицы по строке «Размер выплаты» указывается размер выплаты, определенный нормативным правовым актом, устанавливающим соответствующее обязательство Пермского муниципального района, по строке «Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО» указывается объем бюджетных ассигнований, рассчитанный в зависимости от численности получателей (количества выплат) в расчете на год.

- 2.15. Требования по заполнению отчетных форм по реализации муниципальной программы:

2.15.1 Заполнение приложения 7 к Порядку «Отчет о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района» производится в соответствии с утвержденной формой. При заполнении формы в графе 7 указываются причины отклонения фактического значения показателя на конец отчетного года от плановых значений, при наличии.

- 2.15.2. Приложение 8 к Порядку «Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств» заполняется в соответствии с утвержденной формой. Объем финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

- 2.15.3. Приложение 9 к Порядку «Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района» заполняется в соответствии с утвержденной формой. Объем финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

2.15.4. Приложение 10 к Порядку «Отчет о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пермского муниципального района» заполняются в соответствии с утвержденной формой.

- 2.15.5. В графе 10 «исполнение» таблицы 2 к настоящим Методическим рекомендациям «Отчет об использовании бюджетных ассигнований Пермского муниципального района на выплаты отдельным категориям граждан (исполнение публичных нормативных обязательств) по муниципальной программе» по строке «объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО» указываются кассовые расходы на отчетную дату.

- 2.16. Требования к отражению информации о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы:

- 2.16.1. В качестве финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы кроме средств бюджета Пермского муниципального района могут быть предусмотрены субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней,  внебюджетные средства.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы при ее формировании определяется исходя из объема расходов на мероприятия программы с учетом всех финансовых источников и требований минимизации финансового обеспечения программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

2.16.2. В расходы бюджета Пермского муниципального района на реализацию муниципальной программы могут быть включены средства на содержание функциональных органов администрации Пермского муниципального района, муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района.

- III. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации

- муниципальной программы

3.1. Годовой отчет координатора о ходе реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) формируется в целях обеспечения администрации и Земского Собрания Пермского муниципального района актуальной информацией о ходе реализации муниципальной  программы и должен иметь следующую структуру:

1) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год (указываются согласно приложению 7 к Порядку);

2) результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной  программы за отчетный год (указываются согласно приложениям 8 и 9 к Порядку);

3) прогноз ожидаемых итогов реализации муниципальной программы с учетом достигнутых результатов (указывается согласно таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям). По показателям, плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование с указанием причин их реализации не в полном объеме;

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной  программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы). Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.

3.2. При описании результатов реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

1) результаты, достигнутые в отчетном году;

2) степень влияния конечных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

3) сведения о достижении значений конечных результатов государственной программы, конечных результатов подпрограмм муниципальной программы, непосредственных результатов мероприятий с обоснованием отклонений от плановых значений (указываются согласно приложению 7 к Порядку, с обязательным заполнением графы 7 приложения);

4) анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

5) анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

3.3. Описание результатов реализации в отчетном году мероприятий подпрограмм включает:

1) описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм в отчетном году;

2) перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм с указанием причин их реализации не в полном объеме и анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

3) анализ последствий нереализованных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

3.4. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм следует привести данные об объемах освоенных средств бюджета Пермского муниципального района, средств федерального и краевого бюджетов, средств бюджетов поселений (приложение 8 к Порядку), внебюджетных средств (приложение 9 к Порядку), а также указать причины образования неиспользованных бюджетных средств (указывается в произвольной форме).

3.5. В рамках представления сведений об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена на отчетный год, необходимо указать следующие сведения:

1) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Пермского муниципального района и иных средств на отчетный год (уточненная сводная бюджетная роспись);

2) кассовые расходы за отчетный год.

3.6. Координатор осуществляет оценку эффективности и результативности муниципальной программы.

3.7. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с плановыми.

3.8. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных в текущем финансовом году необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере конечных результатов и мероприятий представить в финансово-экономическое управление пояснительную записку (в произвольной форме) с аргументированным обоснованием причин:

1) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

2) значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

3) возникновения экономии бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы в отчетном году;

4) перераспределения бюджетных ассигнований и внебюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы в отчетном году;

5) исполнения плана по реализации муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

- Приложение

- к Методическим указаниям

- Таблица 1

- Расчеты объемов бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального района отдельным категориям граждан

- (исполнение публичных нормативных обязательств) по муниципальной программе

- ______________________________________________________________

- (наименование муниципальной программы)

| - № п/п | - Наименование публичного нормативного обязательства в соответствии с нормативным актом | - Нормативный акт | - Коды бюджетной - классификации |  |  |  | - Показатели | - Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Целевая статья расходов | - Раздел/подраздел | - ГРБС | - Вид расходов |  | - очередной год | - первый год планового периода | - второй год планового периода |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Размер выплаты (руб./чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО <1> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |

- <1> ПНО - публичное нормативное обязательство.

- Таблица 2

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального района на выплаты

- отдельным категориям граждан (исполнение публичных нормативных обязательств) по муниципальной программе

- ______________________________________________________________

- (наименование муниципальной программы)

| - № п/п | - Наименование публичного нормативного обязательства в соответствии с нормативным актом | - Нормативный акт | - Коды бюджетной - классификации |  |  |  | - Показатели | - Отчетный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Целевая статья расходов | - Раздел/подраздел | - ГРБС | - Вид расходов |  | - план | - исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | - Размер выплаты (руб./чел.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Численность получателей (чел.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО <1> (тыс. руб.) |  |  |

- <1> ПНО - публичное нормативное обязательство.

- Таблица 3

- Сведения об ожидаемых значениях показателей муниципальной программы Пермского муниципального района

- ______________________________________________________________

- (наименование муниципальной программы)

| - Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | - Наименование показателя | - Ед. изм. |  | - Фактичес-кое значение показателя на конец отчетного года | - Текущий год |  | - Очередной - год |  | - 1-й год - планового - периода |  | - 2-й год - планового - периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - план | - скоррек-тирован- - ный план | - план | - скоррек-тирован- - ный план | - план | - скоррек-тирован-ный план | - план | - скоррек-тирован- - ный план |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Муниципальная программа | - конечный результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конечный результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма | - конечный результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конечный результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие | - непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |