Утвержден

распоряжением  администрации

муниципального района

от 14.05.2010 № 126-р

# ПЛАН

подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2011 - 2013 годы,              проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | # Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка прогноза социально-экономического развития на 2011-2013 г.г., проекта бюджета района на 2011-2013 годы |  |  |
| 1.1. | Представление в финансово-экономическое управление данных, необходимых для составления прогноза социально-экономического развития, бюджета на 2011-2013 годы: |  |  |
| 1.1.1. | - прогноз поступлений доходов в консолидированный бюджет района на 2011-2013 годы: - прогноз доходов от сдачи в аренду земли в разрезе поселений с указанием площадей и кадастровой стоимости земельных участков по видам земель и категориям земель, применяемых ставках арендной платы; - прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности района; - прогноз доходов от продажи квартир; - прогноз поступления доходов от реализации имущества; - прогноз поступлений от продажи земельных участков в разрезе поселений; - прогноз поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций | до 1 июня | Комитет имущественных отношений |
| 1.1.2 | - программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2011-2013 годы | до 1 сентября | Комитет имущественных отношений |
| 1.1.3. | - прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2011- 2013 годы | до 1 июня | Комитет имущественных отношений |
| 1.1.4. | - перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и протяженности, соединяющих населенные пункты с постоянным населением района, находящихся на балансе органов местного самоуправления, а также других дорог, соединяющих населенные пункты с постоянным населением | до 20 мая | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.5. | - сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий ЖКХ на 2011-2013 годы | до 1 июня | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.6. | - расчет нормативов финансовых затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности; пообъектная расшифровка капитальных расходов | до 6 сентября | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.7. | - план развития общественной инфраструктуры на 2011 год и предложения по строительству объектов общественной инфраструктуры до 2013 года. | до 6 сентября | МУ «Управление капитального строительства» |
| 1.1.8. | - расчетные показатели по бюджету на 2011 год по форме, установленной финансово-экономическим управлением | до 6 сентября | Комитеты и управления администрации района, МУ УКС |
| 1.1.9. | - прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг для учреждений, финансируемых из бюджета района | до 6 сентября | Комитеты и управления администрации района |
| 1.1.10. | - предложения по финансированию долгосрочных и ведомственных целевых программ | до 6 сентября | Комитеты и управления администрации района |
| 1.1.11. | - проекты постановлений администрации района об утверждении долгосрочных и ведомственных целевых программ, а также информацию о ходе выполнения программ по состоянию на 15.10.2010 г. | до 10 октября | Заказчики районных целевых программ |
| 1.1.11. | - фрагменты реестров расходных обязательств на 2011 – 2013 годы | до 27 сентября | Комитеты и управления администрации района |
| 1.2. | Представление администрациями поселений прогнозных данных в соответствии с приложением к плану | до 24 мая | Администрации поселений |
| 1.3. | Представление в отдел муниципальных закупок администрации района прогнозных показателей объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования на 2011 год | до 1 августа | Комитеты и управления администрации района, МУ УКС |
| 1.4. | Подготовка проекта бюджета Пермского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, представление его на рассмотрение главе администрации района | до 20 сентября | Финансово-экономическое управление |
| 1.5. | Подготовка проекта решения Земского Собрания «Об утверждении бюджета Пермского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 – 2013 годов» в объеме и по форме, предусмотренной Положением о бюджетном процессе и направление его в Земское Собрание | не позднее 15 октября | Финансово-экономическое управление |
| 1.6. | Формирование реестра расходных обязательств Пермского муниципального района на 2011-2012 годы, представление его в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района | 15 октября | Финансово-экономическое управление |
| 2. | Проведение согласительных процедур по исходным данным по проекту бюджета на 2010 год и на плановый период 2012 - 2013 годов: |  |  |
| 2.1. | Участие в процедуре согласования исходных данных на уровне Министерства финансов края по проекту бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годы | в сроки, установленные администрацией Пермского края | Финансово-экономическое управление |
| 2.2. | Заполнение таблиц по исходным данным по проекту консолидированного бюджета района и направление их в администрации поселений | до 5 июня | Финансово-экономическое управление |
| 2.3. | Проведение совещаний по согласованию исходных данных по проекту бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов с администрациями поселений | с 8 по 9 июня | ФЭУ, администрации поселений |
| 2.4. | Проведение совещаний по проекту бюджета у главы администрации муниципального района с комитетами и управлениями | по отдельному графику | ФЭУ, комитеты и управления администрации района |
| 2.5. | Проведение совещаний у главы администрации муниципального района с главами поселений по согласованию объемов средств, передаваемых в районный бюджет на исполнение передаваемых поселениями полномочий, объемов долевого участия района в строительстве объектов общественной инфраструктуры поселения | по отдельному графику | Финансово-экономическое управление |
| 3. | Изменение нормативных актов по формированию и исполнению бюджета: |  |  |
| 3.1. | Представление в финансово-экономическое управление предложений по изменению: решений Земского Собрания о порядке формирования и исполнения бюджета района с обоснованием внесенных изменений; Методики планирования бюджетных ассигнований | до 15 июля до 06 сентября | Комитеты и управления района, администрации поселений |
| 3.2. | Подготовка и направление на рассмотрение Земского Собрания проектов решений по изменению законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района | до 13 августа | Финансово-экономическое управление |
| 3.3. | Подготовка проекта приказа начальника финансово-экономического управления о внесении изменений в приказ «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований» | до 06 сентября | Финансово-экономическое управление |
| 3.4. | Подготовка проекта постановления главы муниципального образования «Об утверждении лимитов на топливно-энергетические ресурсы и услуги водопроводно-канализационного хозяйства для организаций, финансируемых бюджета Пермского муниципального района на 2011 год» | до 30 августа | Финансово-экономическое управление |
| 4. | Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета Пермского муниципального района в 2011 году |  |  |
| 4.1. | Уточнение реестра расходных обязательств Пермского муниципального района с учетом принятого Земским Собранием решения о бюджете Пермского муниципального района на 2010 год и на плановый период 2012 - 2013 годы | к 15.01.2011 | ФЭУ, комитеты и управления администрации района |
| 4.2. | Утверждение Плана организационной работы по составлению сводной бюджетной росписи бюджета Пермского муниципального района на 2011-2013 годы, кассового плана на 2011 год и сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2011 год | до 20 ноября | Финансово-экономическое управление |
| 4.3. | Формирование муниципального задания и подготовка проектов договоров с муниципальными учреждениями на предоставление муниципальных услуг | до 1 декабря | Комитеты и управления, являющиеся заказчиками муниципальных услуг |
| 4.4. | Подписание договоров на предоставление муниципальных услуг | до 25 декабря | Комитеты и управления, являющиеся заказчиками муниципальных услуг |
| 4.5. | Формирование плана закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2011 год и представление его в отдел закупок администрации района | до 20 декабря | Комитеты и управления администрации района |