|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за 2014-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя |  | ГРБС |  | Ед. измерения |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  | Обоснование отклонений показателей от плановых значений | План |  | Факт |  | Обоснование отклонений показателей от плановых значений |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2014-2016 годы | Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  | ФЭУ Пермского муниципального района |  | количество семей |  | 48 |  | 34 |  | -14 | 33 |  | 37 |  | +4 |
|  | количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия. |  |  |  | количество семей |  | 48 |  | 4 |  | -44 | 33 |  | 48 |  | +15 |
|  | ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья |  |  |  | кв.м. |  | 3 261,2 |  | 281,6 |  | -2 979,6 | 2 064,8 |  | 2 936,9 |  | +872,2 |
| Муниципальная подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" | Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  | ФЭУ Пермского муниципального района |  | количество семей |  | 35 |  | 21 |  | Оплачено одно Свидетельство молодой семье на погашение ранее взятого ипотечного кредита. Не все молодые семьи представили документы для получения Свидетельства в 2014 году. Молодые семьи, получившие Свидетельства в ноябре 2014 года не подобрали варианты жилья и не представили к оплате договора купли-продажи. Срок действия Свидетельств август - ноябрь 2015 года. | 30 |  | 34 |  | В 2015 году выдано 34 Свидетельства. По спискам на выплату 2014 года выдано 6 Свидетельств, 26 семей улучшили свои жилищные условия привлекли 24886,1 тыс.руб. внебюджетных средств и ввели эксплуатацию 1396,6 кв.м. жилья. По спискам 2015 года было выдано 28 Свидетельств два участника исключены, 12 семей улучшили свои жилищные условия и привлекли 16256,6 тыс.руб внебюджетных средств и ввели в эксплуатацию 715,4 кв.м. жилья. |
|  | объем привлеченных внебюджетных средств |  |  |  | тыс. рублей |  | 62 672,3 |  | 763,8 |  |  | 42 858,9 |  | 41 142,7 |  |  |
|  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  | количество семей |  | 35 |  | 1 |  |  | 30 |  | 38 |  |  |
|  | ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья |  |  |  | кв.м. |  | 2 451,2 |  | 58,9 |  |  | 1 896,0 |  | 2 112,0 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы" | количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения в том числе: |  | ФЭУ Пермского муниципального района |  | количество семей |  | 13 |  | 13 |  |  | 3 |  | 3 |  | В 2015 году выдано 3 Свидетельства. По Свидетельствам выданным в 2014 году 9 семей улучшили свои жилищные условия привлекли 10 572 тыс.руб внебюджетных средств и ввели в эксплуатацию 767,6 кв.м. жилья. По Свидетельствам выданным в 2015 году, 1 семья улучшила свои жилищные условия и привлекла 720,1 тыс.руб внебюджетных средств и ввела в эксплуатацию 57,8 кв.м. жилья. |
|  | молодых семей и молодых специалистов |  |  |  | количество семей |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | объем привлеченных внебюджетных средств, (тыс. руб.) |  |  |  | тыс. рублей |  | 8663,5 |  | 5143,7 |  | Не все граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, получившие Свидетельства в августе - ноябре 2014 года, подобрали варианты жилья и представили к оплате договора купли-продажи. | 2 500,5 |  | 11 292,2 |  |  |
|  | количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, в том числе: |  |  |  | количество семей |  | 13 |  | 3 |  |  | 3 |  | 10 |  |  |
|  | молодых семей и молодых специалистов |  |  |  | количество семей |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |
|  | ввод в эксплуатацию (приобретение)жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе: |  |  |  | кв.м. |  | 810,0 |  | 222,7 |  |  | 168,8 |  | 825,0 |  |  |
|  | молодых семей и молодых специалистов |  |  |  | кв.м. |  | 108,0 |  | 0 |  |  | 57,8 |  | 238,3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансовом обеспечении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2014 -2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | % |
|  |  | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет |  |  | Федеральный бюджет | Итого |  | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого |  | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2014-2016 годы | ФЭУ Пермского муниципального района | - | 32 189,3 | 37 969,5 |  |  | 28 746,4 | 98 905,2 |  | - | 17 844,4 | 15 057,2 | 15 059,2 | 47 960,8 |  | 48,5 |
| Муниципальная подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» | ФЭУ Пермского муниципального района | - | 20 581,5 | 37 969,5 |  |  | 18 783,5 | 77 334,5 |  | - | 8 161,4 | 15 057,2 | 7 422,7 | 30 641,3 |  | 39,6 |
| Муниципальная подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» | ФЭУ Пермского муниципального района | - | 11 607,8 | - |  |  | 9 962,9 | 21 570,7 |  | - | 9 683,0 | - | 7 636,5 | 17 319,5 |  | 80,3 |

|  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансовом обеспечении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за 2014 -2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Источник финансирования |  |  | Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2014-2016 годы |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 215 600,4 |  |  |  | 106 303,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского района |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 37 969,5 |  |  |  | 15 057,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 28 746,4 |  |  |  | 15 059,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  | 32 189,3 |  |  |  | 17 844,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 116 695,2 |  |  |  | 58 342,4 |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 182 865,7 |  |  |  | 72 547,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского района |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 37 969,5 |  |  |  | 15 057,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 18 783,5 |  |  |  | 7 422,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  | 20 581,5 |  |  |  | 8 161,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 105 531,2 |  |  |  | 41 906,5 |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы" |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 32 734,7 |  |  |  | 33 755,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского района |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 9 962,9 |  |  |  | 7 636,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  | 11 607,8 |  |  |  | 9 683,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 11 164,0 |  |  |  | 16 435,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансовом обеспечении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |  |  | Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | факт |  | % исполнения |  | план |  | факт | % исполнения |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2014-2016 годы | Всего, в том числе: |  |  | 122 939,9 |  |  | 10 673,7 |  | 8,7 |  | 92 660,5 |  | 95 629,5 | 103,2 |
|  | бюджет Пермского района |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | краевой бюджет |  |  | 18 284,1 |  |  | 344,7 |  | 1,9 |  | 19 685,4 |  | 14 712,5 | 74,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 15 671,3 |  |  | 1 915,4 |  | 12,2 |  | 13 075,1 |  | 13 143,8 | 100,5 |
|  | бюджеты поселений |  |  | 17 648,7 |  |  | 2 506,1 |  | 14,2 |  | 14 540,6 |  | 15 338,3 | 105,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 71 335,8 |  |  | 5 907,5 |  | 8,3 |  | 45 359,4 |  | 52 434,9 | 115,6 |
| Муниципальная подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" | Всего, в том числе: |  |  | 96 418,9 |  |  | 1 400,0 |  | 1,5 |  | 86 446,8 |  | 71 147,8 | 82,3 |
|  | бюджет Пермского района |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | краевой бюджет |  |  | 18 284,1 |  |  | 344,7 |  | 1,9 |  | 19 685,4 |  | 14 712,5 | 74,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 7 715,0 |  |  | 145,4 |  | 1,9 |  | 11 068,5 |  | 7 277,3 | 65,7 |
|  | бюджеты поселений |  |  | 7 747,5 |  |  | 146,1 |  | 1,9 |  | 12 834,0 |  | 8 015,3 | 62,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 62 672,3 |  |  | 763,8 |  | 1,2 |  | 42 858,9 |  | 41 142,7 | 96,0 |
| Муниципальная подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы" | Всего, в том числе: |  |  | 26 521,0 |  |  | 9 273,7 |  | 35,0 |  | 6 213,7 |  | 24 481,7 | 394,0 |
|  | бюджет Пермского района |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | краевой бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | 7 956,3 |  |  | 1 770,0 |  | 22,2 |  | 2 006,6 |  | 5 866,5 | 292,4 |
|  | бюджеты поселений |  |  | 9 901,2 |  |  | 2 360,0 |  | 23,8 |  | 1 706,6 |  | 7 323,0 | 429,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  | 8 663,5 |  |  | 5 143,7 |  | 59,4 |  | 2 500,5 |  | 11 292,2 | 451,6 |